Znak postępowania: 2021/BZP 00109831/01

Załącznik nr 9 do SWZ

UMOWA NR ____________

zawarta w dniu __________________ pomiędzy:

Gminą Kije, ul. Szkolna 19, 28-404 Kije, NIP 662-17-36-367, REGON 291010085,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Kije – Tomasza Sochę,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandry Chrobot,

dalej jako: Zamawiający

a

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

dalej jako: Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie przepisu i wybraniu najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kije”

- Zakres przedmiotu umowy określa projekt budowlany, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót budowlanych, będące załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”), a także zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

- Lokalizacja inwestycji: Gmina Kije – miejscowości: Kliszów i Wola Żydowska (działki o numerach ewidencyjnych wymienionych w SWZ), 28-404 Kije, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie.

- Zakres obejmuje zadania określone w SWZ, tj. Zadanie nr 1: Zaprojektowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości w miejscowości Kliszów i Wola Żydowska; Zadanie nr 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kliszów; Zadanie nr 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Żydowska, na które to czynności składa się między innymi:

- wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości w miejscowościach Kliszów i Wola Żydowska,

- organizacja placu budowy i zaplecza budowy,

- wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej,

- rozbiórkę nawierzchni,

- wykonanie wykopów sprzętem mechanicznym i ręcznie w pobliżu uzbrojenia podziemnego z częściowym wywozem urobku,

- wykonanie podsypki piaskowej ubitej sprzętem mechanicznym,

- montaż rur wraz ze studniami kanalizacyjnymi,

- wykonanie prób szczelności sieci,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci i uzbrojenia podziemnego,

- wykonanie zasypki piaskowej z ubiciem sprzętem mechanicznym,

- wykonanie pozostałych robót, zagospodarowanie terenu, odtworzenie nawierzchni

- zasilanie przepompowni, układanie kabli,

- montaż dodatkowych zabezpieczeń w szafie fabrycznej pompowni,

- instalacja połączeń wyrównawczych,

- oświetlenie terenu,

- badania i pomiary,

- wykonanie przyłączy sieci kanalizacyjnej dla wskazanych nieruchomości w miejscowościach Kliszów i Wola Żydowska.

- Zestawienie  ilościowe:

- Zadanie nr 1 – Zaprojektowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości w miejscowości Kliszów i Wola Żydowska – obejmujące:

  - Kliszów: przyłącza kanalizacyjne (ilość 64szt.) DN160mm w długości ok. L=519,05 m, zlokalizowane w obręb 0009 Kliszów, działki o nr ewid.: 211, 216, 217, 296, 386, 406, 413, 417, 421, 422, 423, 424, 435, 436, 437, 516, 518, 519, 521, 522, 543, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 560, 560, 562, 565, 567, 598, 604, 605, 212/2, 219/2, 405/1, 410/1, 415/2, 420/1, 420/2, 434/1, 438/1, 438/2, 517/1, 517/2, 523/1, 541/1, 552/1, 557/1, 557/2, 559/1, 559/3, 563/2, 564/1, 564/2, 569/1, 569/2.

  - Wola Żydowska: przyłącza kanalizacyjne (ilość 55szt.) DN160mm w długości ok. L=371,70m, zlokalizowane w obręb 0018 Wola Żydowska, działki o nr ewid.: 251, 258, 351, 353, 357, 359, 359, 363, 367, 368, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 414, 418, 419, 420, 421, 423, 426, 427, 428, 433, 498, 230/2, 250/1, 255/2, 255/3, 412/1, 413/1, 415/4, 430/1, 432/2, 435/2, 436/2, 438/2, 439/1, 440/3, 442/1.

- Zadanie nr 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kliszów – obejmujące:

- Kanały kanalizacji grawitacyjnej tworzące kanalizację w miejscowości: DN 200, L=2 806,80 m, studnie kanalizacyjne, betonowe DN1200 – 99 szt.

- Kanały kanalizacji tłocznej: rurociąg PE DN90x5,4, L=1 037,40 m, studnia kanalizacyjna, rozprężna, betonowa DN1200 – 1szt.

- Pompownia ścieków PP z obiektami towarzyszącymi o wydajności (dla 1 pompy) Q= 4,48 l/s, Htł = 30,03 m SW.

- Zadanie nr 3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Żydowska – obejmujące:

  - Kanały kanalizacji grawitacyjnej tworzące kanalizację w miejscowości: DN 200, L=1 672,70 m, studnie kanalizacyjne, betonowe DN1200 – 63 szt.

  - Kanały kanalizacji tłocznej: rurociąg PE DN90x5,4, L=725,0 m, studnia kanalizacyjna, rozprężna, betonowa DN1200 – 1 szt.

  - Pompownia ścieków PP z obiektami towarzyszącymi o wydajności (dla 1 pompy) Q= 4,77 l/s, Htł = 15,83 m SW.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wiedzą techniczną i praktyką budowlaną oraz wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz oświadcza, że:

- zapoznał się z warunkami realizacji niniejszej umowy, terenem pod planowaną inwestycję i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

- otrzymał od Zamawiającego kompletna dokumentację projektową i uznaje ją za wystarczającą do realizacji zamówienia.

- Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia konieczności koordynacji robót z zarządcami sieci, a także uwzględnieniu wymogów nałożonych przez uzgodnienia zawarte w dokumentacji projektowej. Termin wykonania przebudowy sieci i warunki odbioru powinny być uzgodnione z Zamawiającym i zarządcami sieci. Roboty w rejonie sieci powinny być prowadzone zgodnie z wydanymi przez zarządcę sieci uzgodnieniami. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczęciu robót.

- Materiały pochodzące z rozbiórki, które mogą stanowić jakąkolwiek wartość, stanowią własność Zamawiającego. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektor Nadzoru, który określi wpisem do dziennika budowy, ilość przekazanych Zamawiającemu materiałów pochodzących z rozbiórki. Wykonawca zapewnia odwóz tych materiałów na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wszystkie prace prowadzone będą przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz p. poż.

- Szczegółowo rodzaj prac, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach niniejszej umowy określa:

- Dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik 10A, 10B i 11A, 11B do SWZ – na którą składa się:

      - projekt budowlany,

      - specyfikacja techniczna;

- przedmiar robót – stanowiący załącznik 12A i 12B do SWZ;

- Specyfikacja Warunków Zamówienia.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich na wykonane w obrębie przedmiotowego postępowania opracowania na wszystkich polach eksploatacji – w tym określonych w przepisie art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).

- Przedmiary robót przekazane przez Zamawiającego mają wyłącznie pomocniczy charakter i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za uważne skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia na podstawie własnych przedmiarów sporządzonych na podstawie dokumentacji projektowej i zalecanej wizji lokalnej. Ilości jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach przekazanych przez Zamawiającego mają z założenia charakter wyłącznie orientacyjny, zaś Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej to okaże się rzeczywiście konieczne, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace niezbędne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot umowy obejmuje również wszystko to co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia.

- Przyjmuje się, iż Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu prac niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadził wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu umowy i skalkulował własne wynagrodzenie ryczałtowe z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów  i ustalonych zwyczajów.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacją warunków zamówienia oraz  z załączonym pomocniczo przedmiarem robót i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

- Wykonawcy jest zobowiązany do zawiadomienia poprzez wpis do dziennika budowy, a także pisemną informację do siedziby Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających z 3-dniowym wyprzedzeniem  umożliwiającym ich sprawdzenie przez Nadzór Inwestorski.

§ 3

- Realizacja robót przez Wykonawcę będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

- Wykonawca na czas realizacji zadania przyjmuje odpowiedzialność prawną za przejęty protokolarnie teren budowy. W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku, bez składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt oznakować i zabezpieczyć roboty prowadzone w pasie drogowym oraz zobowiązuje się opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu (z wszystkimi uzgodnieniami) wraz z elementami oznakowania  i utrzymania oznakowania przez okres realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązuje się na czas budowy zabezpieczyć należyte oznakowanie terenu budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie, w którym ustalony jest odbiór końcowy.

- Wykonawca zobowiązany jest również do przywrócenia stanu pierwotnego drogi dojazdowej na plac budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie pełną obsługę geodezyjną zadania łącznie z opracowaniem dokumentacji powykonawczej oraz obsługę laboratoryjną budowy.

- Na Wykonawcy spoczywają wszelkie koszty związane z wymaganiami i nadzorem poszczególnych właścicieli przebudowywanych sieci.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu oraz ponosi wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tym związane.

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy i wyposaży biuro budowy służące dla potrzeb kierownika budowy oraz obsługi budowy Wykonawcy robót. Biuro budowy ma być czynne w godz. 7:00 do 15:00. Wykonawca według własnego uznania może przedłużyć pracę biura.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowych objazdów na czas budowy dla poszczególnych obiektów, a także do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie realizacji inwestycji, od dnia przekazania placu budowy, aż do odbioru końcowego zadania.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy:

- teren budowy,

- dziennik budowy,

- projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami,

§ 5

    - Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

- Zadanie nr 1 – Zaprojektowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kliszów i Wola Żydowska – w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy,

w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest ponadto dokonać skutecznego zgłoszenia robót budowalnych,

- Zadanie nr 2 i nr 3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kliszów oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Żydowska – w terminie  9 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

- przekazanie Zamawiającemu wszelkich i kompletnych dokumentów związanych z realizacją zamówienia, a w szczególności kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót – jeśli jest wymagane, pełnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej przez odpowiednie organy administracji publicznej – w terminie 30 dni od daty zakończenia robót budowalnych.

    - Przez datę wykonania przez Wykonawcę:

- Zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej – rozumie się datę przekazania Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej i kompletnej dokumentacji projektowej, po usunięciu wszelkich ewentualnych zastrzeżeń Zamawiającego;

- Zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej – rozumie się datę podpisania protokołu odbioru robót niezawierającego żadnych wad i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego lub po usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych;

- czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej – rozumie się datę przekazania Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej i kompletnej dokumentacji, o której mowa w pkt ust. 1 pkt 3 powyżej.

    - Materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i złożoną ofertą, w której Wykonawca zadeklarował materiały, które przyjął do wyceny.

    - Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy, jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Nadzoru Inwestorskiego) przed ich użyciem.

    - Wykonawca przed przejęciem placu budowy jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty:

- oryginał oświadczenia o pełnieniu funkcji kierownika budowy – złożony osobiście przez kierownika budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy do realizacji niniejszego zamówienia – w 2 egzemplarzach.

- Wykonawca na własny koszt:

- przygotuje zaplecze budowy z oznaczeniem inwestycji (tablica informacyjna), na które składają się odpowiednie pomieszczenia magazynowe do składowania materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników oraz pomieszczenie dla nadzoru inwestorskiego umożliwiające organizację narad budowy,

- zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników  i osób trzecich, a powstałych w związku z realizacją zamówienia.

§ 7

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy użyciu własnych narzędzi urządzeń i sprzętu.

  - Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), a także wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania robót.

  - Materiały i urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową.

  - W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca wykona na własny koszt.

  - Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Budowlanego) przed ich wbudowaniem.

§ 8

- Zamawiający oświadcza, że powołał Nadzór Inwestorski :

_____________________________________________________

działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Ustanowionym z ramienia Wykonawcy  Kierownikiem budowy jest:

_____________________________________________________

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

§ 9

1.	Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoży u Zamawiającego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

2.	Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny ofertowej wykonania przedmiotu umowy, tj. ________________________________________.

3.	Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy jest _____________________.

4.	Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

5.	Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

6.	Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w § 9 ust. 2 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

§ 10

1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ___________ złotych, słownie____________, w tym podatek VAT 23% ____________ (słownie: ____________), wartość netto: ______________ (słownie _______________).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z załączonym projektem budowlanym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania robót, w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowym, a także załączonym pomocniczo przedmiarem robót.

2.  Forma wynagrodzenia wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ryczałtem. Obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

3.  Przy wynagrodzeniu ryczałtowym zastosowanie ma art. 632 Kodeksu cywilnego.

§ 11

- Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie – cztery płatności w tym trzy faktury częściowe i jedna końcowa.

- Wartość faktur częściowych będzie realizowana do 80 % wartości zamówienia:

- pierwsza płatność po 30% zaawansowania robót,

- druga płatność po 50% zaawansowania robót,

- trzecia płatność po 80% zaawansowania robót.

- Wartość faktury końcowej będzie nie mniejsza niż 20 % wartości zamówienia. Płatność końcowa po 100% zaawansowania robót.

- Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót przez Nadzór Inwestorski przy udziale przedstawicieli osób powołanych przez Zamawiającego, potwierdzone protokółem odbioru częściowego, podpisanym przez Nadzór Inwestorski i wyznaczoną przez Zamawiającego osobę.

- Do każdej faktury zamawiający zobowiązany jest załączyć protokół odbioru. Protokół odbioru musi być zgodny z harmonogramem finansowo – rzeczowym. W protokole powinny być zawarte między innymi dane takie jak: wartość robót z tytułu wykonania robót w obrębie każdego z zadań.

- Szczegółowa forma protokołu zostanie ustalona z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Faktury częściowe, faktura końcowa i załączniki do faktur muszą być zgodne z planem płatności, który został uwzględniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

§ 12

1.	Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na Gminę Kije, ul. Szkolna 19, 28-404 Kije, NIP 662-17-36-367, REGON 291010085, wraz z protokołem odbioru elementu robót lub końcowym protokołem odbioru robót.

2.	Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej  i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, potwierdzające uregulowanie wobec nich należności wynikających z wykonywanego zakresu robót oraz oświadczenie, w którym zapewnia, że nie występują żadne zaległości o wypłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

3.	W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, o których mowa w ust. 2 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 13

Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie,  w który ustalony jest odbiór końcowy.

§ 14

1.	Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość świadczenia Wykonawcy wynikającego  z niniejszej umowy. Procedura odbioru odbywa się w obecności Inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego, przedstawicieli Zamawiającego,  oraz Wykonawcy i Kierownika budowy wraz  z Kierownikami robót  po stronie Wykonawcy.

2.	Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego  i zawiadomi  o tym pisemnie Zamawiającego.

3.     Do zawiadomienia zakończenia robót Wykonawca załącza:

1)	dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzony wpisem Kierownika budowy  i Nadzoru inwestorskiego.

2)	operat powykonawczy w 3 egz., który musi zawierać:

a)	dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego (w przypadku, gdy miały miejsce zmiany w dokumentacji projektowej),

b)	oświadczenie Kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane przez autora projektu i Nadzór Inwestorski oraz że teren budowy został uprzątnięty – 2 egz.,

c)	atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na wbudowane materiały zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną - 1 egz,

d)	inwentaryzację  geodezyjna powykonawczą sporządzoną na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej przyjętą do zasobów ośrodka dokumentacji,

e)	badania o których mowa w § 1 niniejszej umowy.

4.  	Zamawiający (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru  i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go pisemnie  o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)   jeżeli wady są istotne lecz nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, lub odebrać roboty wpisując usterki do treści protokołu i wyznaczyć termin na ich usunięcie. W tym przypadku zastosowanie ma § 14 ust. 7 niniejszej umowy.

a)	jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego  zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

a)     oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

b)	datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

c)	oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

d)	wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych

Zamawiającemu przy odbiorze,

e)	wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,

f)	 wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,

g)	decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

h)	oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

i)	podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

7.	Ujawnienie wady lub usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu usunięcia wady lub usterki,  przy czym jeżeli w protokole odbioru końcowego strony zgodnie określą wysokość kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usunięcia wady lub usterki, uprawnienie Zamawiającego do wstrzymania zapłaty ograniczać się będzie tylko do tak określonej części wynagrodzenia.

8.	Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru.

9.	Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

1)  do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  a w szczególności:

a)	protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych

b)	niezbędne świadectwa kontroli jakości  (atesty, certyfikaty)

2)	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

3)	Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

4)	W wypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony obciążyć Wykonawcę stosowną notą księgową i potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, równowartość wynagrodzenia Wykonawcy, któremu powierzył zastępcze wykonanie tych prac.

§ 15

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy. Okres gwarancji na roboty budowlane wynosi _____________ licząc od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca w dniu odbioru końcowego, zobowiązany jest podpisać kartę gwarancyjną, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. Na mocy karty gwarancyjnej, Zamawiający będzie realizował swoje uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy ________ miesięcy rękojmi za wady wykonanych robót oraz wszelkich użytych do wykonania przedmiotowej umowy materiałów.

- Początkowy bieg terminów rękojmi za wady będzie liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 16

Postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamówienie siłami własnymi, konsorcjum lub /i korzystania z podwykonawców (*skreślić niewłaściwe):

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełen zakres rzeczowy robót.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany wspólnie przez wykonawców - uczestników konsorcjum związanych umową konsorcjalną. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca wykona zakres robót: _____________ przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy, jak za działania własne. Zastosowanie znajduje regulacja art. 647 § 2 k.c.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą zamówienia za szkodę Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

§ 17

- Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

3. 	Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437, 447, 464 i 465 ustawy PZP.

1)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2)	Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

- Umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury,

- w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

- w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą

- termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w SWZ.

- zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

3) 	Zamawiający w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany.

4)	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ,  dostawy i usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Powyższy obowiązek   nie dotyczy umów na dostawy i usługi o których mowa niniejszym punkcie  jeżeli:  ich wartość nie przekracza 0,5% wartości inwestycji  o ile nie przekracza kwoty 50.000 złotych.

4.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację Przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

5.   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do zapisów w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp.

- Podwykonawcą robót _____________ będzie.______________.

- Wykonawca gwarantuje, że osoby, wymagane w SWZ wykonujące Przedmiot umowy, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców.

- W zakresie, w jakim: Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp określił w SWZ wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres Przedmiotu zamówienia:

- Przed zawarciem niniejszej Umowy i rozpoczęciem pracy nowo zgłaszanych pracowników 
do  realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia osób na umowę o pracę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników własnych i podwykonawców wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą (Zamawiający nie będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w okazanych umowach o pracę.)  Nie przedłożenie listy osób mających wykonywać Przedmiot zamówienia, upoważnia Zamawiającego i wyznaczonego przedstawiciela do niedopuszczenia tych osób do pracy;

- W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy zapisy pkt.1 powyżej stosuje się odpowiednio;

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowy o pracę oraz inne dokumenty (na przykład z ZUS) uwiarygadniające zatrudnienie osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia. Nieprzedłożenie umów i innych dokumentów (nie okazanie do wglądu), o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia;

- Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.

- Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa:

- Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców;

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców;

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowiązującego prawa.

§ 18

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 18. ust.1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, lecz nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. § 18 ust. 1.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 18 ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 18 ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 19

- Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji robót objętych umową Wykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę) osoby wykonujące opisane poniżej czynności:

- prace budowalne,

- prace instalacyjne,

- prace ziemne,

- prace montażowe,

- inne prace osób, które będą bezpośrednio wykonywać czynności związane z realizacją robót budowalnych objętych niniejszym zamówieniem,

czyli pracownicy fizyczni, jeżeli wykonywanie powyższych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).

Wymóg zatrudniania na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę) nie dotyczy:

- osób kierujących budową,

- osób wykonujących usługi projektowe,

- osób wykonujących usługi geodezyjne,

- osób wykonujących: usługi transportowe i sprzętowe, czynności związane z wykonaniem oznakowania pionowego.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz osób, które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,  wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio zanonimizowaną kopię umowy/umów 
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wskazane w § 19 ust. 1 oświadczenie.

- Zanonimizowanie umów o pracę powinno zostać przygotowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Ponadto, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni roboczych, Wykonawca (dotyczy również Podwykonawcy) zobowiązuje się przedłożyć ponownie do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi wskazane czynności, których wykonywanie powinno odbywać się przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę (Podwykonawcę) kopii zanonimizowanych umów zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z Pracownikami wykonującymi czynności zgodnie z § 19 ust. 1 niniejszego paragrafu będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.

- Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych powyżej Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W razie dalszego niespełnienia przez Wykonawcę powyższego warunku w terminie 30 dni od dnia nałożenia przez Zamawiającego kary umownej za daną osobę, Zamawiający może ponownie nałożyć na Wykonawcę opisaną powyżej karę umowną.

§ 20

- Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach:

- Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo 
z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego).

- Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp.

- Termin wykonania świadczenia określony w SWZ, ulega wydłużeniu w przypadku:

- wystąpienia przeszkody o charakterze „siły wyższej” która uniemożliwia realizację świadczenia; pojęcie „siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym  Wykonawca może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia,

- wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów;

- wystąpienia niekorzystnych i trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, a w szczególności: intensywnych opadów deszczu i niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może powołać się na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia;

- braku możliwość realizacji świadczenia wskutek okoliczności i przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, jeżeli przepisy prawa tego wymagają; a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

- wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnień, zezwoleń, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę

- Jeżeli wystąpią wady dokumentacji projektowej, skutkujące koniecznością dokonania poprawek, zmian lub uzupełnień dokumentacji projektowej a ich konsekwencją będzie zmiana rozwiązań technicznych (technologicznych lub materiałowych) wykonania robót lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemożliwi lub istotnie wstrzyma realizację robót – zmianie może ulec odpowiednio sposób i termin realizacji robót oraz wynagrodzenie wykonawcy. Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje się  po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu powyższych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

- W przypadku, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 3)  zmiana terminu wykonania świadczenia  dokonuje się  po pisemnym powiadomieniu zamawiającego przez wykonawcę o zaistnieniu wskazanych okoliczności i potwierdzeniu ich wystąpienia przez  Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność Protokołu Konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkładanego do zatwierdzenia Zamawiającemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin realizacji ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót  z wyżej wymienionych przyczyn (przeszkód) określony w Protokole Konieczności, nie dłuższy jednak niż czas ich trwania.

- Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może:

- dokonać zmiany podwykonawcy,

- wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

- zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia

- powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w SWZ  i zawartej przez strony umowie.

- Zmiany, o których mowa w § 20 ust. 1 – 4 dokumentowane będą  przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy.

- Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana umowy jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności w przypadkach, o których mowa w przepisie art. 454 ust. 2 p.z.p. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach, o których mowa w przepisie art. 455 p.z.p.

§ 21

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur,  mimo dodatkowego wezwania skierowanego przez Wykonawcę w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą  być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3 pkt. 3) niniejszego paragrafu  umowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

- Zamawiający w razie odmowy udziału Wykonawcy może samodzielnie wykonać czynności, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac będzie ustalone na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

§ 22

W czasie trwania umowy i w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7  dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy lub Podwykonawców

- toczącym się postępowaniu restrukturyzacyjnym w stosunku do Wykonawcy lub podwykonawców,

- upadłości wobec Wykonawcy względnie podwykonawców,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy lub podwykonawców,

- likwidacji firmy Wykonawcy lub podwykonawców,

- koniecznej i uzasadnionej zmianie podwykonawcy.

§ 23

- Strony postanawiają, że podstawową obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego brutto,

- z tytułu opóźnienia w wykonaniu określonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w  § 5 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,19% wynagrodzenia całkowitego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

- z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi za wady,  w wysokości 0,19% wynagrodzenia całkowitego brutto, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,19% wynagrodzenia całkowitego brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek,

- z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek,

- z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,19% wynagrodzenia całkowitego brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z art. 464 ust. 9 p.z.p., w wysokości 0,19% wynagrodzenia całkowitego brutto, za każdy taki stwierdzony przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

- Nieuzasadnione opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 180,00 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być przeprowadzony;

- opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu wskazanego na przekazanie placu budowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 25

- W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

- W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest sąd  właściwy terytorialnie dla Zamawiającego.

§ 26

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego.

§ 27

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Karta gwarancyjna,

- Specyfikacja warunków zamówienia.

- Oferta wykonawcy.

- Kosztorys ofertowy.

- Harmonogram  rzeczowo - finansowy

| W imieniu Zamawiającego: | W imieniu Wykonawcy: |
| --- | --- |

Kontrasygnata Skarbnika: ______________________________

Załącznik do umowy – karta gwarancyjna

KARTA GWARANCYJNA

wykonanych robót w okresie gwarancji

„Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kije”

Zadanie nr 1 – Zaprojektowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości w miejscowości Kliszów i Wola Żydowska

Zadanie nr 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kliszów

Zadanie nr 3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Żydowska

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały Przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań powstałych w wyniku wykonanej umowy.

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 k.c.

5. Okres gwarancji wynosi ____ miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach określonych umową;

d) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad  w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w § 23 ust. 2 pkt 3 umowy.

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu umowy na wolną od wad;

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem, których strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny,

b) normalnego zużycia budowli lub jego części

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika.

4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad

- W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający wyznacza Gwarantowi odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie

- W razie nie usunięcia, przez  Gwaranta, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo dokonał naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy]

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Gminą Kije, ul. Szkolna 19, 28-404 Kije.

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej integralną częścią

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego , jeden dla Gwaranta

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji							 Przyjmujący gwarancję

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: 			 	Przedstawiciel Zamawiającego: